## Schedule
Website Redesign · Project Tracker
As of | 2026-10-15 |  | Tasks |  | Done |  | Late |  | Overall
# | Task | Phase | Owner | Start | End | Days | Progress | Status |  | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
1 | User research | Discovery | Alex Chen | 2026-09-28 | 2026-10-10 |  | 100%
2 | Information architecture | Discovery | Alex Chen | 2026-10-05 | 2026-10-12 |  | 100%
3 | Visual direction | Design | Jordan Lee | 2026-10-11 | 2026-10-20 |  | 80%
4 | Page design | Design | Jordan Lee | 2026-10-13 | 2026-10-31 |  | 45%
5 | Design review | Design | Sam Taylor | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | 60%
6 | Front-end build | Build | Casey Kim | 2026-10-20 | 2026-11-12 |  | 20%
7 | CMS integration | Build | Casey Kim | 2026-10-27 | 2026-11-08 |  | 10%
8 | Content migration | Build | Morgan Reed | 2026-11-01 | 2026-11-15 |  | 0%
9 | QA | Launch | Morgan Reed | 2026-11-10 | 2026-11-22 |  | 0%
10 | Performance tuning | Launch | Casey Kim | 2026-11-16 | 2026-11-25 |  | 0%
11 | Staged rollout | Launch | Alex Chen | 2026-11-23 | 2026-11-28 |  | 0%
12 | Launch | Launch | Alex Chen | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | 0%