# 会议纪要

秋季新品上市项目 · 第 4 次例会

| 会议时间 | 2026 年 9 月 24 日 14:00–15:30 | 地点 | 3 楼 302 会议室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 张伟 | 记录人 | 陈静 |
| 参会人员 | 市场部：张伟、林晓、陈静；产品部：李明；供应链：刘洋；门店运营：王芳 |  |  |

## 一、议题与结论

| 议题 | 讨论要点 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 首发活动方案 | 两套方案的成本与覆盖对比；门店侧倾向方案 B | 采用方案 B，预算上限 45 万元 |
| 物料到货进度 | 华南区首批物料延迟两天，其余区域正常 | 供应链 9 月 26 日前确认补发 |
| 线上内容排期 | 10 月内容待法务审核，预计 3 个工作日 | 9 月 30 日前上线首批内容 |

## 二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认华南区物料补发时间 | 刘洋 | 09-26 | 进行中 |
| 提交方案 B 的执行细案 | 林晓 | 09-29 | 未开始 |
| 跟进法务审核并安排上线 | 陈静 | 09-30 | 进行中 |
| 门店支援人员排班 | 王芳 | 10-08 | 未开始 |

## 三、其他

下次例会定于 10 月 8 日 14:00，同一地点；请各负责人会前更新待办状态。