项目计划书

新版官网改版项目

| 编制部门 | 市场部 | 项目经理 | 林晓 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 25 日 | 版本 | v1.0 |

# 一、项目背景

现有官网上线于 2021 年，信息架构以公司介绍为主，产品入口深、移动端体验差，近一年访问转化率持续下滑至 1.2%。随着新品牌视觉体系落地，官网需要同步改版，成为产品获客的主要入口。

# 二、项目目标

- 11 月 30 日前完成新版官网上线，覆盖桌面端与移动端。

- 上线三个月内访问转化率从 1.2% 提升到 2.0%。

- 移动端页面加载时间控制在 2 秒以内，可用性评分 4.5 以上。

# 三、项目范围

| 范围内 | 范围外 |
| --- | --- |
| · 信息架构与页面设计（约 24 个页面） · 内容迁移与新文案 · 前端开发与内容管理系统接入 · 数据埋点与转化漏斗 | · 产品内文档站与帮助中心 · 多语言版本（二期考虑） · 线上商城与支付 |

# 四、实施计划

| 阶段 | 主要工作 | 起止时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与架构 | 用户访谈、竞品分析、信息架构定稿 | 09-28 – 10-10 | 林晓 |
| 设计 | 视觉方案、页面设计、设计评审 | 10-11 – 10-31 | 王芳 |
| 开发 | 前端开发、CMS 接入、内容迁移 | 10-20 – 11-15 | 刘洋 |
| 测试与上线 | 功能测试、性能优化、灰度发布 | 11-16 – 11-30 | 陈静 |

# 五、资源与预算

| 预算项 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计外包 | 120,000 | 插画与动效 |
| 开发人力 | 150,000 | 3 人 × 2 个月 |
| 内容与摄影 | 40,000 | 产品图与案例采访 |
| 测试与工具 | 20,000 | 可用性测试与监测服务 |
| 合计 | 330,000 |  |

# 六、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 内容迁移量大于预期 | 高 | 提前两周启动盘点，非核心页面二期迁移 |
| 设计评审反复 | 中 | 每阶段限定两轮评审，明确决策人 |
| 第三方接口不稳定 | 中 | 关键接口准备降级方案 |

# 七、验收标准

- 全部页面通过功能测试，主流浏览器与手机机型显示正常。

- 移动端性能评分 90 分以上。

- 转化埋点数据完整，可在看板中查看。