## Slide 1
内部提案 · 产品部
建立客户反馈闭环机制
提案人：李明 2026 年 9 月 25 日

## Slide 2
现状与问题
02
6 周
一条高频需求从提出到有人响应的平均时间
反馈散落在客服工单、销售群和邮件里，没有统一入口
没有固定的评审节奏，谁声音大谁优先
客户不知道问题有没有人在管，重复提、反复问

## Slide 3
提案方案
三件事，一个闭环
03
01
统一入口
所有渠道的反馈进入同一个看板，自动去重与归类
02
每周评审
产品、客服、销售固定 45 分钟，给每条高频需求一个明确状态
03
公开路线图
客户能看到「已计划 / 进行中 / 已上线」，上线自动通知提出者

## Slide 4
实施步骤
04
1
10 月上旬
接入三个渠道，搭建反馈看板
2
10 月中旬
首次周评审，确定状态规则
3
11 月
公开路线图上线，自动通知打通
4
12 月
复盘：响应周期与客户满意度

## Slide 5
投入与收益
05
投入
工具：反馈看板与通知，约 2 万元 / 年
人力：产品 0.5 人，客服 0.3 人
每周 45 分钟评审会
预期收益
响应周期从 6 周缩短到 2 周
重复反馈减少 40%，客服工单下降
续费沟通中有据可依，目标续费率 +5 个百分点

## Slide 6
需要的决策
06
同意成立由产品、客服、销售各一人组成的评审小组，每周固定时间。
批准 2 万元 / 年的工具预算。
授权产品部对外发布路线图的「已计划」状态。
如获批准，10 月 8 日启动，12 月底汇报第一阶段结果。