## 进度
新版官网改版 · 项目进度表
统计日期 | 2026-10-15 |  | 任务数 |  | 已完成 |  | 逾期 |  | 整体进度
编号 | 任务 | 阶段 | 负责人 | 开始 | 结束 | 工期 | 进度 | 状态 |  | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
1 | 需求调研 | 需求 | 林晓 | 2026-09-28 | 2026-10-10 |  | 100%
2 | 信息架构 | 需求 | 林晓 | 2026-10-05 | 2026-10-12 |  | 100%
3 | 视觉方案 | 设计 | 王芳 | 2026-10-11 | 2026-10-20 |  | 80%
4 | 页面设计 | 设计 | 王芳 | 2026-10-13 | 2026-10-31 |  | 45%
5 | 设计评审 | 设计 | 张伟 | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | 60%
6 | 前端开发 | 开发 | 刘洋 | 2026-10-20 | 2026-11-12 |  | 20%
7 | CMS 接入 | 开发 | 刘洋 | 2026-10-27 | 2026-11-08 |  | 10%
8 | 内容迁移 | 开发 | 陈静 | 2026-11-01 | 2026-11-15 |  | 0%
9 | 功能测试 | 测试上线 | 陈静 | 2026-11-10 | 2026-11-22 |  | 0%
10 | 性能优化 | 测试上线 | 刘洋 | 2026-11-16 | 2026-11-25 |  | 0%
11 | 灰度发布 | 测试上线 | 林晓 | 2026-11-23 | 2026-11-28 |  | 0%
12 | 正式上线 | 测试上线 | 林晓 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | 0%